

**Ханты - Мансийский автономный округ – Югра**

**Советский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАЁЖНЫЙ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

07 апреля 2025 года № 33

Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском поселении Таёжный

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной программой «Развитие культуры в городском поселении Таёжный», утвержденной постановлением администрации городского поселения Таежный от 14.11.2018 г. № 275, Уставом городского поселения Таёжный, в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

1. Провести в городском поселении Таёжный с 01.05.2025 по 09.05.2025 праздничные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском поселении Таёжный (далее – Организационный комитет) (приложение 1).

2.2. План организационно-подготовительных мероприятий празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском поселении Таёжный (далее План) (приложение 2).

2.3. План основных праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском поселении Таёжный (приложение 3).

2.4. Программу празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском поселении Таёжный (9 мая 2025 года) (приложение 4).

3. Организационному комитету обеспечить координацию деятельности учреждений, организаций, общественных объединений городского поселения Таежный в рамках праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

4. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, общественных объединений городского поселения Таёжный принять участие в мероприятиях Плана.

5. Директору МБУ «КСК «Содружество» Мищенко Т.Р. организовать информационное освещение праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского поселения Таёжный.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского поселения Таёжный.

Глава городского поселения Таёжный А.Р. Аширов

Приложение 1

к постановлению администрации

городского поселения Таёжный

от 07.04.2025 № 33

**Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,**

**посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне**

**1941-1945 годов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель:** |  |
| Аширов Артём Радикович | глава городского поселения Таежный |
| **Заместитель председателя:** |  |
| Мищенко Татьяна Реуфовна | директор МБУ «КСК «Содружество» |
| **Секретарь:** |  |
| Сафронова Елена Юрьевна | ведущий специалист в сфере государственных и муниципальных закупок администрации г.п. Таежный |
| **Члены:** |  |
|  |  |
| Гафарова Сюзанна Марселевна | директор МБУ «Служба благоустройства» |
| Смелякова Елена Александровна | директор МАОУ СОШ п. Таежный (по согласованию) |
| Ширманова Светлана Ивановна | заведующий МАДОУ д/с «Улыбка» п. Малиновский (по согласованию) |
| Бумажникова Валентина Васильевна | председатель Совета ветеранов городского поселения Таежный (по согласованию) |
| Любаев Ярослав Сергеевич | председатель молодежного общественного совета при главе городского поселения Таежный (по согласованию) |
| Садритдинова Гузелия Ришатовна  Булатов Валерий Александрович  Клюева Зинаида Александровна  Пасларь Алла Евгеньевна | художественный руководитель  МБУ «КСК «Содружество»  инструктор по спорту МБУ «КСК «Содружество»  член Совета Старейшин Советского района (по согласованию)  - член Общественного совета Советского района (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению администрации

городского поселения Таёжный

от 07.04.2025 № 33

**План организационно- подготовительных мероприятий празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в городском поселении Таёжный**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственные лица | Срок исполнения |
| 1 | Организация и проведение заседаний организационного комитета по разработке плана праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | Аширов Артём Радикович | по мере необходимости |
| 2 | Подготовка письма в отдел Министерства внутренних дел России по Советскому району (далее ОМВД России по Советскому району) о введении ограничения движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского поселения Таёжный. | Сафронова Елена Юрьевна | 24.04.2025 |
| 3 | Направление письма в ОМВД России по Советскому району об организации дежурства и обеспечения комплексной безопасности в период проведения празднования мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов. | Сафронова Елена Юрьевна | 24.04.2025 |
| 4 | Подготовка пресс-релизов, информационных сообщений для средств массовой информации и размещение информации на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях (госпабликах) и мессенджерах о праздничных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском поселении Таёжный. | Мищенко Татьяна Реуфовна | апрель – май 2025 |
| 5 | Заказ и приобретение расходных материалов для проведения праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (согласно сметы расходов). | Мищенко Татьяна Реуфовна | до 06.05.2025 |
| 6 | Организация работ по текущему ремонту стелы «Вечная слава тебе, солдат», мемориального комплекса «Сквер мужества», памятника Н. Курченко. | Гафарова Сюзанна Марселевна | до 07.05.2025 |
| 7 | Организация субботников с привлечением руководителей и коллективов организаций и учреждений. Уборка улиц и площадей, задействованных для проведения праздничных мероприятий. | Гафарова Сюзанна Марселевна | до 07.05. 2025 |
| 8 | Оформление улиц и площадей, учреждений и организаций для проведения праздничных мероприятий, установка флагов, размещение баннеров. | Гафарова Сюзанна Марселевна  руководители организаций и учреждений (по согласованию) | до 06.05.2025 |
| 9 | Подготовка к торжественному шествию «Бессмертный полк» к стеле «Вечная слава тебе, солдат». | Мищенко Татьяна Реуфовна, руководители организаций и учреждений (по согласованию) | до 08.05.2025 |
| 10 | Подготовка к участию в торжественном мероприятии «Победный май» с возложением цветов и венков к стеле «Вечная слава тебе, солдат». | Мищенко Татьяна Реуфовна | до 08.05.2025 |
| 11 | Подготовка к военно-исторической инсталляции «У фронтовой землянки». | Мищенко Татьяна Реуфовна | до 08.05.2025 |
| 12 | Подготовка к музыкально-развлекательной программе и полевой кухне «Веселый привал», посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | Мищенко Татьяна Реуфовна | до 08.05.2025 |
| 13 | Подготовка к театрализованной постановке «Позывной: Победа», посвященная Победе в Великой Отечественной войне. | Мищенко Татьяна Реуфовна | до 08.05.2025 |
| 14 | Подготовка к театрализованному представлению для ветеранов «Фронтовая бригада», посвященному 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | Мищенко Татьяна Реуфовна | до 08.05.2025 |

Приложение 3

к постановлению администрации

городского поселения Таёжный

от 07.04.2025 № 33

**План основных праздничных мероприятий,**

**посвященных 80–й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городском поселении Таёжный**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения |
| 1. | Фотоконкурс «Память поколений», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | с 01 по 28.04.2025 | МБУ «КСК «Содружество» |
| 2. | Конкурс детского рисунка «Война глазами детей», посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | с 10.04 по 01.05.2025 | г.п. Таежный |
| 3. | Всероссийская акция «В гости к ветерану» | с 10.04 по 10.05.2025 | г.п. Таежный |
| 4. | Всероссийская акция «Красная гвоздика» | с 10.04 по 10.05.2025 | МБУ «КСК «Содружество» |
| 5. | Военно-патриотическая игра «Победные старты», посвященная 80-ой годовщине Победы ВОВ | 25.04.2025  18.00 | Спорткомплекс МБУ «КСК «Содружество» |
| 6. | Акция «Память поколений» | 06.05.2025  13.00 | ул. Железнодорожная,  стела «Вечная слава тебе, солдат» |
| 7. | Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | с 03 по 09.05.2025 | г. п. Таёжный |
| 8. | Всероссийская онлайн акция #ОкнаПобеды | с 25.04 по 09.05.2025 | г. п. Таёжный |
| 9. | Турнир по бильярду, посвященный 80-ой годовщине Дня Победы | 07.05.2025 | МБУ «КСК «Содружество» |

Приложение 4

к постановлению администрации

городского поселения Таёжный

от 07.04.2025 № 33

**Программа празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**в городском поселении Таёжный (9 мая 2025 года)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения |
| 1. | Торжественное шествие «Бессмертный полк» к стеле «Вечная слава тебе, солдат». | в 11.00 | от ул. Коммунистическая, 7  до стелы «Вечная слава тебе, солдат!» (построение в 10.45) |
| 2. | Торжественное мероприятие «Победный май» с возложением цветов к стеле «Вечная слава тебе, солдат». | в 11.20 | ул. Железнодорожная,  стела «Вечная слава тебе, солдат» |
| 3. | Военно-историческая инсталляция «У фронтовой землянки». | с 12.00 до 15.00 | площадь МБУ «КСК «Содружество» |
| 4. | Музыкально-развлекательная программа и полевая кухня «Веселый привал». | с 12.00 до 12.45 | площадь МБУ «КСК «Содружество» |
| 5. | Театрализованная постановка «Позывной: Победа», посвященная Победе в Великой Отечественной войне. | в 13.00 | зрительный зал МБУ «КСК «Содружество» |
| 6. | Легкоатлетическая эстафета «Победные старты». | в 15.00 | стадион МАОУ СОШ п. Таежный |
| 7. | Театрализованное поздравление ветеранов «Фронтовая бригада». | в 15.00 | дворы ветеранов ВОВ г.п. Таёжный |
| 8. | АКЦИЯ «#ПОЁМДВОРОМ». | в 15.30 | дворы жителей г.п. Таёжный, дворы ветеранов ВОВ |